## Settings
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Empresa analizada: | Empresas X |  | No editable ¦ Valores de criterios de la sección oportunidades
Consultor responsable: | Andres Silva |  | Criterio | Valor
|  |  | Altamente importante | 5
|  |  | Muy importante | 4
Registro de Áreas de la empresa o del proyecto |  |  | Importante | 3
Estrategia |  | 2.1 ESTRATEGIA | No es muy importante | 2
Finanzas |  | 2.2 FINANZAS | No tiene ninguna importancia | 1
Marketing |  | 2.3 MARKETING
Recursos Humanos |  | 2.4 RECURSOS HUMANOS | Criterio | Valor
Operaciones |  | 2.5 OPERACIONES | Altamente Urgente | 5
Tecnología |  | 2.6 TECNOLOGÍA | Muy urgente | 4
|  |  | Urgente | 3
|  |  | Ligeramente urgente | 2
|  |  | No es urgente | 1
|  |  | Criterio | Valor
|  |  | Facilidad Total | 5
|  |  | Facilidad Accesible | 4
|  |  | Facilidad Media | 3
|  |  | Facilidad Baja | 2
|  |  | Difícil aplicación | 1
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL

## D1
Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área
N° | Diagnóstico del área de Estrategia | Respuestas | Posibles acciones
1 | ¿Existe una declaración de misión definida? | Si
2 | ¿Hay una declaración de visión definida? | No
3 | ¿Están definidos los valores deseados de la empresa? | No
4 | ¿Se han identificado las fortalezas y débilidades de la empresa? | Si
5 | ¿Se han identificado las oportunidades y amenazas de la empresa? | Si
6 | ¿Está estudiado y se conoce el sector de actuación? | Si
7 | ¿Existen barreras de entrada para los nuevos actores del sector? | Si
8 | ¿Se conoce el segmento de clientes? | No
9 | ¿Se buscan nuevos segmentos de clientes? | Si
10 | ¿Se conocen los principales competidores? | Si
11 | ¿Existe un diferencial estratégico con respecto a los competidores? | Si
12 | ¿Se lleva a cabo una planificación estratégica anual? | No
13 | ¿Se han fijado objetivos para todas las áreas de la empresa? | Si
14 | ¿Se analizan los indicadores para formular estrategias? | Si
15 | ¿Se han elaborado estrategias a corto plazo (próximos 3 meses)? | Si
16 | ¿Se han elaborado estrategias a medio plazo (4-12 meses)? | Si
17 | ¿Se han desarrollado estrategias a largo plazo (13 meses o más)? | Si
18 | ¿Se han elaborado planes de acción para aplicar las estrategias? | No
19 | ¿Se supervisan los planes de acción semanalmente? | No
20 | ¿Se realiza el seguimiento de los resultados en una hoja de cálculo o sistema? | Si
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
2.1 ESTRATEGIA
2.2 FINANZAS
2.3 MARKETING
2.4 RECURSOS HUMANOS
2.5 OPERACIONES
2.6 TECNOLOGÍA

## D2
Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área
N° | Diagnóstico del área de Finanzas | Respuestas | Posibles acciones
1 | ¿Se controla el flujo de caja? | No
2 | ¿Se controla el saldo bancario? | Si
3 | ¿Se controlan las cuentas por pagar y por cobrar? | No
4 | ¿Existe un seguimiento y cobro de los morosos? | Si
5 | ¿Están separadas las cuentas de la empresa y las de los propietarios? | Si
6 | ¿Se controla el capital circulante? | No
7 | ¿Existe un capital de reserva para las crisis? | Si
8 | ¿Se contrata a una empresa o a un contable para llevar la contabilidad? | No
9 | ¿El control financiero se realiza en una hoja de cálculo o en un sistema? | No
10 | ¿Se realizan inversiones en la empresa? | No
11 | ¿Se realizan inversiones financieras? | Si
12 | La proyección de los ingresos se hace al principio del año? | No
13 | ¿La proyección de los gastos se hace al principio del año? | Si
14 | ¿Se lleva a cabo un control presupuestario? | Si
15 | ¿Los préstamos están controlados o no son necesarios? | Si
16 | ¿Existe una separación entre costes y gastos? | Si
17 | ¿El precio de los productos o servicios se fija según un método? | Si
18 | ¿Se ha calculado el punto de equilibrio de los productos o servicios? | No
19 | ¿Se controla la rentabilidad de la empresa? | No
20 | ¿Se controla el precio medio de la divisa? | Si
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
2.1 ESTRATEGIA
2.2 FINANZAS
2.3 MARKETING
2.4 RECURSOS HUMANOS
2.5 OPERACIONES
2.6 TECNOLOGÍA

## D3
Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área
N° | Diagnóstico del área de Marketing | Respuestas | Posibles acciones
1 | ¿Se ha creado un logotipo? | Si
2 | ¿Se utiliza la identidad visual en todos los materiales de la empresa? | Si
3 | ¿Tiene la empresa un sitio web? | Si
4 | ¿Tiene la empresa un blog y/o redes sociales? | Si
5 | ¿Se generan nuevos contenidos periódicamente? | Si
6 | ¿Se utilizan estrategias de marketing de contenidos para impulsar esta creación? | Si
7 | ¿Se lleva a cabo el registro de clientes potenciales (correos electrónicos de clientes)? | Si
8 | ¿Tiene la empresa estrategias de marketing por correo electrónico? | No
9 | ¿La publicidad de la empresa se realiza teniendo en cuenta el público objetivo? | Si
10 | ¿Se realiza publicidad online (adwords, facebook ads, etc.)? | Si
11 | ¿Se realiza publicidad fuera de línea (periódicos, radio, revistas, vallas publicitarias, etc.)? | Si
12 | ¿Se miden los resultados de las acciones de comunicación? | Si
13 | ¿El registro de clientes se realiza en un sistema u hoja de cálculo (CRM)? | Si
14 | ¿Existe un proceso de venta estructurado? | Si
15 | ¿Se hacen ofertas de mejores productos o servicios (upsell) a los clientes? | Si
16 | ¿Se hacen ofertas de productos o servicios complementarios (venta cruzada)? | Si
17 | ¿Se realiza una encuesta de satisfacción? | Si
18 | ¿Son positivos los resultados de la encuesta de satisfacción? | No
19 | ¿Se diseñan las estrategias teniendo en cuenta la investigación sobre la satisfacción? | No
20 | ¿Tiene la empresa embajadores o afiliados? | Si
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
2.1 ESTRATEGIA
2.2 FINANZAS
2.3 MARKETING
2.4 RECURSOS HUMANOS
2.5 OPERACIONES
2.6 TECNOLOGÍA

## D4
Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área
N° | Diagnóstico del área de Recursos Humanos | Respuestas | Posibles acciones
1 | ¿Existe un proceso de contratación de personal? | No
2 | ¿Se realizan pruebas, dinámicas y/o entrevistas antes de la contratación? | No
3 | ¿Hay una presentación de la empresa para los nuevos empleados? | No
4 | ¿Existe un plan de desarrollo de los empleados? | No
5 | ¿Están definidas las competencias importantes para la empresa? | No
6 | ¿Se imparten sesiones y cursos de formación a los nuevos contratados? | Si
7 | ¿Se llevan a cabo cursos de formación y cursos para las personas que ocupan nuevos puestos? | No
8 | ¿Se realiza periódicamente una encuesta de clima organizacional (OCP)? | No
9 | ¿Son positivos los resultados de la encuesta de satisfacción? | Si
10 | ¿Se elaboran las estrategias teniendo en cuenta la encuesta sobre el clima? | No
11 | ¿Existe un plan de comunicación interna en la empresa? | No
12 | ¿Se lleva a cabo una evaluación del rendimiento periódicamente? | No
13 | ¿Se aplican políticas de reconocimiento e incentivos? | Si
14 | ¿Se hace el reconocimiento con criterios claros y objetivos definidos? | No
15 | ¿Se da retroalimentación a los empleados con bajo rendimiento? | No
16 | ¿Se da feedback a los empleados con buen rendimiento? | No
17 | ¿Existe un plan de trabajo y salario establecido? | No
18 | ¿Son las remuneraciones compatibles con el sector de actividad de la empresa? | No
19 | ¿Se respeta la legislación laboral (pagos, vacaciones, horas extras, etc.)? | No
20 | ¿El registro de los empleados se realiza en una hoja de cálculo o en un sistema? | No
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
2.1 ESTRATEGIA
2.2 FINANZAS
2.3 MARKETING
2.4 RECURSOS HUMANOS
2.5 OPERACIONES
2.6 TECNOLOGÍA

## D5
Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área
N° | Diagnóstico del área de Operaciones | Respuestas | Posibles acciones
1 | ¿Están los principales procesos de la empresa trazados? | Si
2 | ¿Existen indicadores establecidos para los procesos mapeados? | Si
3 | ¿Están mapeados los principales riesgos que podrían afectar a la empresa? | No
4 | ¿Se lleva a cabo una priorización de los riesgos más graves? | Si
5 | ¿Se han creado estrategias para hacer frente a los riesgos más graves? | Si
6 | ¿Existe una política de control de calidad de los productos o servicios? | Si
7 | ¿Se aplican mejoras en los productos o servicios con estas aportaciones? | Si
8 | ¿Se mide la cantidad de problemas con los productos o servicios? | No
9 | ¿Existe una política de control de calidad del servicio? | No
10 | ¿Se aplican mejoras en el servicio al cliente con estas aportaciones? | Si
11 | ¿Se mide la cantidad de quejas en el servicio de atención al cliente? | Si
12 | ¿Existe una política de control de calidad para los procesos de la empresa? | No
13 | ¿Se aplican mejoras en los procesos con estas aportaciones? | Si
14 | ¿Sigue la empresa la normativa de los organismos especializados? | Si
15 | ¿Se entregan los productos o servicios en los plazos estipulados? | Si
16 | ¿Existen criterios para evaluar y elegir a los proveedores? | Si
17 | ¿El registro de proveedores se realiza en una hoja de cálculo o sistema? | Si
18 | ¿Las compras sólo se realizan después de haber recibido al menos tres presupuestos diferentes? | No
19 | ¿Adopta la empresa un proceso de mejora continua? | No
20 | ¿Tiene la empresa control sobre sus inventarios y/o existencias? | Si
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
2.1 ESTRATEGIA
2.2 FINANZAS
2.3 MARKETING
2.4 RECURSOS HUMANOS
2.5 OPERACIONES
2.6 TECNOLOGÍA

## D6
Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área
N° | Diagnóstico del área de Tecnología | Respuestas | Posibles acciones
1 | ¿Comprenden y apoyan los líderes de la empresa el proceso de transformación digital? | Si
2 | ¿Hay un presupuesto asignado para la transformación digital de la empresa? | Si
3 | ¿Es buena la calidad de Internet? | No
4 | ¿Están virtualizados los activos físicos y las instalaciones? | Si
5 | ¿Están digitalizados los controles y procesos de la empresa? | Si
6 | ¿Se han automatizado los procesos y actividades operativas? | Si
7 | ¿Se han externalizado los procesos y actividades operativas? | Si
8 | ¿Se generan automáticamente los informes de indicadores clave? | Si
9 | ¿Pueden analizarse estos informes en cuadros de mando visuales? | Si
10 | ¿Se utilizan sistemas u hojas de cálculo en todas las áreas de la empresa? | Si
11 | ¿Están integrados los sistemas u hojas de cálculo? | Si
12 | ¿Existe una agenda compartida entre los empleados de la empresa? | No
13 | ¿Se comparten los documentos en red (Dropbox, One Drive, etc.)? | Si
14 | ¿La comunicación interna se realiza a través de un sistema (Slack, Microsoft Teams, etc.)? | Si
15 | ¿Tiene la empresa una política de Interior? | Si
16 | ¿La comunicación con los clientes utiliza el chat en línea o el chatbot? | Si
17 | ¿La comunicación con los clientes utiliza un sistema de tickets para las quejas y la asistencia? | Si
18 | ¿Tiene la empresa desarrolladores contratados o subcontratados? | No
19 | ¿Se busca un perfil profesional moderno en el proceso de contratación? | No
20 | ¿Las iniciativas de innovación son bien aceptadas por los directivos? | Si
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
2.1 ESTRATEGIA
2.2 FINANZAS
2.3 MARKETING
2.4 RECURSOS HUMANOS
2.5 OPERACIONES
2.6 TECNOLOGÍA

## Analysis
Esta información se genera de manera automática
Área | Evaluación | Nivel de madurez | Oportunidades Mapeadas | Evaluación de las áreas
Evaluación general | 62.5% | Intermedio | 5 |  |  |  |  | Básico | Intermedio | Avanzado
Estrategia | 70% | Avanzado | 1 |  | 0 | Básico | 1 |  |  | 70%
Finanzas | 55% | Intermedio | 1 |  | 0.31 | Intermedio | 1 |  | 55%
Marketing | 85% | Avanzado | 1 |  | 0.7 | Avanzado | 4 |  |  | 85%
Recursos Humanos | 15% | Básico | 1 |  |  |  |  | 15%
Operaciones | 70% | Avanzado | 1 | [6 empty] | 70%
Tecnología | 80% | Avanzado | 0 | [6 empty] | 80%
Si
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
3.1 ANALISIS POR ÁREAS

## Opportunities
| Oportunidades | Área | Importancia para la empresa | Urgencia de realización | Facilidad para implementar | Nota de priorización
1 | Implementar un proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal | Recursos Humanos | Altamente importante | Altamente Urgente | Facilidad Total | 125 | 4e-07 | 125 | 1 | Implementar un proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal
4 | Planificación estratégica | Estrategia | Importante | No es urgente | Facilidad Accesible | 12 | 3.99e-07 | 12 | 4 | Planificación estratégica
2 | Mejorar el control financiero | Finanzas | Muy importante | Urgente | Facilidad Media | 36 | 3.98e-07 | 36 | 2 | Mejorar el control financiero
3 | Implementar estrategia marketing digital en Tiktok | Marketing | No es muy importante | Muy urgente | Facilidad Baja | 16 | 3.97e-07 | 16 | 3 | Implementar estrategia marketing digital en Tiktok
5 | Plan de objetivos | Operaciones | No tiene ninguna importancia | Altamente Urgente | Difícil aplicación | 5 | 3.96e-07 | 5 | 5 | Plan de objetivos
[7 empty] | 3.95e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.94e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.93e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.92e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.91e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.9e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.89e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.88e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.87e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.86e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.85e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.84e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.83e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.82e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.81e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.8e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.79e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.78e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.77e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.76e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.75e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.74e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.73e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.72e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.71e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.7e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.69e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.68e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.67e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.66e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.65e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.64e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.63e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.62e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.61e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.6e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.59e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.58e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.57e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.56e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.55e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.54e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.53e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.52e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.51e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.5e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.49e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.48e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.47e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.46e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.45e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.44e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.43e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.42e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.41e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.4e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.39e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.38e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.37e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.36e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.35e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.34e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.33e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.32e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.31e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.3e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.29e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.28e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.27e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.26e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.25e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.24e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.23e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.22e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.21e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.2e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.19e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.18e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.17e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.16e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.15e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.14e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.13e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.12e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.11e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.1e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.09e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.08e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.07e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.06e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.05e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.04e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.03e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.02e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3.01e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 3e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.99e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.98e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.97e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.96e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.95e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.94e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.93e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.92e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.91e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.9e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.89e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.88e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.87e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.86e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.85e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.84e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.83e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.82e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.81e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.8e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.79e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.78e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.77e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.76e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.75e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.74e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.73e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.72e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.71e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.7e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.69e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.68e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.67e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.66e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.65e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.64e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.63e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.62e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.61e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.6e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.59e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.58e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.57e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.56e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.55e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.54e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.53e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.52e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.51e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.5e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.49e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.48e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.47e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.46e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.45e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.44e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.43e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.42e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.41e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.4e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.39e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.38e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.37e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.36e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.35e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.34e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.33e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.32e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.31e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.3e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.29e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.28e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.27e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.26e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.25e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.24e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.23e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.22e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.21e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.2e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.19e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.18e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.17e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.16e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.15e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.14e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.13e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.12e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.11e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.1e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.09e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.08e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.07e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.06e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.05e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.04e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.03e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.02e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2.01e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 2e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.99e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.98e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.97e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.96e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.95e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.94e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.93e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.92e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.91e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.9e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.89e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.88e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.87e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.86e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.85e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.84e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.83e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.82e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.81e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.8e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.79e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.78e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.77e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.76e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.75e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.74e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.73e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.72e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.71e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.7e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.69e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.68e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.67e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.66e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.65e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.64e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.63e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.62e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.61e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.6e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.59e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.58e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.57e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.56e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.55e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.54e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.53e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.52e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.51e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.5e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.49e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.48e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.47e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.46e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.45e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.44e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.43e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.42e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.41e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.4e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.39e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.38e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.37e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.36e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.35e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.34e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.33e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.32e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.31e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.3e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.29e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.28e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.27e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.26e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.25e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.24e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.23e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.22e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.21e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.2e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.19e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.18e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.17e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.16e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.15e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.14e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.13e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.12e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.11e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.1e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.09e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.08e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.07e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.06e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.05e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.04e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.03e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.02e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1.01e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 1e-07 |  |  | 0
[7 empty] | 9.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.9e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.8e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.7e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.6e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.5e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.4e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.3e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.2e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1.1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 1e-08 |  |  | 0
[7 empty] | 9e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 8e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 7e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 6e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 5e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 4e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 3e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 2e-09 |  |  | 0
[7 empty] | 1e-09 |  |  | 0
[7 empty] | Altamente importante | 5
[7 empty] | Muy importante | 4
[7 empty] | Importante | 3
[7 empty] | No es muy importante | 2
[7 empty] | No tiene ninguna importancia | 1
[7 empty] | Altamente Urgente | 5
[7 empty] | Muy urgente | 4
[7 empty] | Urgente | 3
[7 empty] | Ligeramente urgente | 2
[7 empty] | No es urgente | 1
[7 empty] | Facilidad Total | 5
[7 empty] | Facilidad Accesible | 4
[7 empty] | Facilidad Media | 3
[7 empty] | Facilidad Baja | 2
[7 empty] | Difícil aplicación | 1
Estrategia
Finanzas
Marketing
Recursos Humanos
Operaciones
Tecnología
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
4.1 OPORTUNIDADES DETECTADAS

## AP
Plan de acción | Área | Responsable | Presupuesto Planificado | Presupuesto Utilizado | Fecha de inicio | F. de finalización prevista | F. de finalización real | Estatus
Crear perfiles de puesto | Recursos Humanos | Responsable 1 | 10000 | 9000 | 2025-01-16 | 2025-12-15 |  | En curso
Determinar los indicadores para cada área | Estrategia | Responsable 2 | 1000 | 800 | 2022-02-10 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | Concluido
Para hacer el cierre financiero | Finanzas | Responsable 3 | 1000 | 1100 | 2022-03-10 | 2022-03-20 | 2022-04-20 | Completado con retraso
Fijación de plazos para los proveedores | Operaciones | Responsable 4 | 1000 | 1000 | 2022-04-10 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Concluido
Elegir posiciones para la oficina en casa | Recursos Humanos | Responsable 5 | 1000 | 1200 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-04-20 | Concluido
Fijar una fecha para la planificación estratégica | Estrategia | Responsable 6 | 1000 | 800 | 2022-06-10 | 2022-06-20 |  | Atrasado
Búsqueda de software de gestión SEO | Marketing | Responsable 7 | 1000 | 900 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Concluido
Probar adwords para nuevos términos | Tecnología | Responsable 8 | 1000 | 800 | 2022-08-10 | 2022-08-20 |  | Atrasado
Determinar el plan de objetivos para el año | Operaciones | Responsable 9 | 1000 | 500 | 2022-09-10 | 2022-09-20 |  | Atrasado
Estrategia
Finanzas
Marketing
Recursos Humanos
Operaciones
Tecnología
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
5.1 GESTIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

## Reports
Información generada automáticamente
| Ranking | Oportunidad | Nota de priorización | Grupo de priorización | Desglose % de oportunidades:
| 1 | Implementar un proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal | 125 | Alta
| 2 | Mejorar el control financiero | 36 | Intermedia
| 3 | Implementar estrategia marketing digital en Tiktok | 16 | Intermedia
| 4 | Planificación estratégica | 12 | Intermedia
| 5 | Plan de objetivos | 5 | Baja
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
- | 400
|  | Alta | 1
|  | Intermedia | 3
|  | Baja | 1
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
6.1 PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES
6.2 CONTROL PLANES DE ACCIÓN
6.3 RESUMEN DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

## Control
Información generada automáticamente
Áreas | Planes de acción | No iniciado | En curso | Concluido | Completado con retraso | Atrasado | Concluídos | Presupuesto Planificado | Presupuesto Utilizado | %
Total | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18000 | 16100 | 89.44%
Estrategia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 1600 | 80%
Finanzas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1100 | 110%
Marketing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 900 | 90%
Recursos Humanos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11000 | 10200 | 92.73%
Operaciones | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 1500 | 75%
Tecnología | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 800 | 80%
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
6.1 PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES
6.2 CONTROL PLANES DE ACCIÓN
6.3 RESUMEN DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

## Summary
INFORME DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Empresa analizada: | Empresas X
Consultor responsable: | Andres Silva
RESUMEN:
1. Diagnóstico de la empresa
2. Oportunidades
3. Plan de intervención
1. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA
Diagnóstico general |  | Evaluación por áreas |  |  | Evaluación por áreas
Observaciones:
2. OPORTUNIDADES
Clasificación de las 5 oportunidades más relevantes
1 | Implementar un proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal
2 | Mejorar el control financiero
3 | Implementar estrategia marketing digital en Tiktok
4 | Planificación estratégica
5 | Plan de objetivos
Mapa de oportunidades por área |  |  |  | Oportunidades por grupo prioritario
Observaciones:
3. PLAN DE INTERVENCIÓN
Planes de acción registrados |  | Planes de acción concluidos | Estado de los planes de acción |  |  | Control de gastos
Gastos
Observaciones:
62.5%
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
6.1 PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES
6.2 CONTROL PLANES DE ACCIÓN
6.3 RESUMEN DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

## Dashboard
| Diagnóstico general | Diagnóstico general |  |  | Nivel de Madurez
Evaluación | 62.5%
Nivel de madurez | Intermedio
| Estrategia | Finanzas | Marketing | Recursos Humanos | Operaciones | Tecnología
Nota | 70% | 55% | 85% | 15% | 70% | 80%
Nivel | Avanzado | Intermedio | Avanzado | Básico | Avanzado | Avanzado
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
7.1 DASHBOARD GENERAL
7.2 DASHBOARD ÁREAS

## Dashboard2
Oportunidades | Oportunidades mapeadas | Planes de acción | Estado de los planes de acción | Control de gastos por área
5
Planes de acción
9
Concluido |  |  | Gasto total
5
% Gasto
89.44%
1. CONFIGURACIÓN
2. DIAGNOSTICO
3. ANÁLISIS DE ÁREAS
4. OPORTUNIDADES
5. PLANES DE ACCIÓN
6. INFORMES
7. DASHBOARDS
7.1 DASHBOARD GENERAL
7.2 DASHBOARD ÁREAS