## Tablas
DIAGRAMA DE ISHIKAWA - Tablas
| Responsable | Area | Cargo | Prioridad | Tipo Plazo | Feriado | Fecha | Signo | Progreso | Color
| Cuñat Ramírez, María | Administración y Finanzas | Analista Administrativo Financiero | 1.Alta | Días calendario | Feriado 1 | 2024-01-01 | >= | 80%
| Núñez Torres, Luis | Administración y Finanzas | Contador General | 2.Media | Días hábiles | Feriado 2 | 2024-05-01 | >= | 60%
| Vélez Pérez, Juan | Administración y Finanzas | Asistente Administrativo Financiero | 3.Baja |  | Feriado 3 | 2024-06-29 | < | 60%
| Zuzunaga Fernández, José | Administración y Finanzas | Analista de Tesoreria y Contabilidad |  |  | Feriado 4 | 2024-07-28
| Acosta Vega, Verónica | Comercial | Jefe de Compras |  |  | Feriado 5 | 2024-07-29
| Ramírez Medina, Sergio | Comercial | Jefe de Ventas |  |  | Feriado 6 | 2024-08-30
| Salazar Castillo, Martín | Comercial | Gerente Comercial |  |  | Feriado 7 | 2024-11-01
| Gómez Martínez, Jesús | Comunicaciones | Especialista de Comunicaciones |  |  | Feriado 8 | 2024-12-25
| Pérez González, Francisco | Comunicaciones | Analista de Comunicaciones
| Fernández Gómez, Javier | Direccion | Director
| González García, Rosa | Operaciones | Gerente de Operaciones
| Ortiz Díaz, Jorge | Operaciones | Oficial de Logística
| Sánchez Sánchez, Ana | Operaciones | Especialista Logistico y de Operaciones
| Flores Flores, Juana | Programas | Asistente de Oficina
| Rivera López, Carlos | Programas | Asistente de Gestión y Manejo de Datos
| Álvarez Espinoza, Guadalupe | Protección | Especialista de Protección Legal
| García Mendoza, Martha | Protección | Abogada
| Martínez Romero, Pedro | Protección | Oficial de Protección
| Chávez Bravo, Margarita | Recursos Humanos | Analista de Recursos Humanos
| Díaz Gutiérrez, Mario | Recursos Humanos | Asesor Regional de Recursos Humanos
| Espinoza Campos, Claudia | Recursos Humanos | Gerente de RRHH
| Mendoza Ortiz, Roberto | Recursos Humanos | Asistente de Recursos Humanos
| Romero Reyes, Alejandro | Recursos Humanos | Analista de Bienestar
| Castillo Aguilar, Manuel | Salud Mental y Apoyo Psicosocial | Especialista en Salud Mental
| Jiménez Ríos, Antonio | Salud Mental y Apoyo Psicosocial | Psicologo
| Torres Salazar, Víctor | Salud Mental y Apoyo Psicosocial | Gestor Comunitario
| Velasco Hernández, Miguel | Seguridad y Salud | Oficial Técnico de Seguridad
| Hernández Estrada, Ricardo | Tecnologías de la Información | Desarrollador Web
| Moreno Valdez, Fernando | Tecnologías de la Información | Analista de Datos
| Reyes Castro, Laura | Tecnologías de la Información | Gerente de TI

## Diagrama
DIAGRAMA DE ISHIKAWA - Causa y Efecto (6M)
Problema |  | Muchos productos defectuosos
| Mano de Obra |  | Maquinaria |  | Material |  | Medio Ambiente |  | Método |  | Medición
1 | Falta de capacitación | 1 | Máquinas paradas mucho tiempo | 1 | Mala calidad de materia prima | 1 | Falta ventilación en planta | 1 | Mala programación de maquinas | 1 | No hay indicadores precisos
2 | Ineficiencia de algunos empleados | 2 | Falta mantenimiento maquina 1 | 2 | Material defectuoso | 2 | Mala ubicación de maquinas | 2 | Deficiente control de materiales | 2 | Falta medir rendimiento de personal
3 | Falta de supervisión | 3 | Falta mantenimiento maquina 2 | 3 | Falta de material | 3 | Conflictos en el personal | 3 | Deficiente control de calidad | 3 | Falta medir satisfacción de clientes
4 | Falta contratar más personal | 4 | Instrumentos malogrados | 4 | Material vencido | 4 | Falta espacio para control | 4 | Logística ineficiente | 4 | No se hacen evaluaciones constantes
Diagrama
Maquinaria
Máquinas paradas mucho tiempo
Falta mantenimiento maquina 1
Falta mantenimiento maquina 2
Instrumentos malogrados
Material
Mala calidad de materia prima
Material defectuoso
Falta de material
Material vencido
Medio Ambiente
Falta espacio para control
Conflictos en el personal
Mala ubicación de maquinas
Falta ventilación en planta
Método
Logística ineficiente
Deficiente control de calidad
Deficiente control de materiales
Mala programación de maquinas
Medición
No se hacen evaluaciones constantes
Falta medir satisfacción de clientes
Falta medir rendimiento de personal
No hay indicadores precisos
Muchos productos defectuosos
Mano de Obra
Falta de capacitación
Ineficiencia de algunos empleados
Falta de supervisión
Falta contratar más personal
Note on B3: Incluye a las personas que participan en un proceso productivo u organizacional. También se tienen en cuenta sus conocimientos, sus cualidades, sus roles y sus responsabilidades.
Note on D3: Incluye los elementos tecnológicos, es decir, las máquinas, las herramientas físicas y digitales, su utilidad, su eficiencia, su reparación, sus repuestos y sus insumos.
Note on F3: Incluye los elementos empleados para elaborar un producto o brindar un servicio. Además, tiene en cuenta sus características, sus proveedores, su almacenamiento, su rendimiento y su desperdicio.
Note on H3: Incluye un análisis detallado del lugar en el que se lleva a cabo un proceso productivo. Tiene en cuenta distintos aspectos, como el clima, la limpieza, la contaminación, la luz y el tamaño del sitio.
Note on J3: Incluye los procedimientos de un proceso para elaborar un producto o un servicio. Además, se tienen en cuenta otros aspectos, como el tiempo de cada tarea y las normas de seguridad.
Note on L3: Incluye la evaluación de las distintas partes del proceso y del estado de la maquinaria y los materiales.

## Plan de acción
| DIAGRAMA DE ISHIKAWA - Plan de Acción | [6 empty] | 33.33% | Completado
Problema | Muchos productos defectuosos
Causa Principal | Causa Secundaria | Acción | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Días Plazo | Tipo Plazo | Vencimiento | Fecha Fin | Estado
Mano de Obra | Falta de capacitación | Capacitar al personal | González García, Rosa | 2.Media | 2024-09-10 | 15 | Días calendario | 2024-09-25 |  | Por iniciar
Mano de Obra | Ineficiencia de algunos empleados | Sustituir personal ineficiente | González García, Rosa | 1.Alta | 2024-09-02 | 10 | Días hábiles | 2024-09-16 |  | En proceso
Mano de Obra | Falta de supervisión | Contratar 2 supervisorisores más | González García, Rosa | 1.Alta | 2024-09-02 | 15 | Días hábiles | 2024-09-23 |  | En proceso
Mano de Obra | Falta contratar más personal | Contratar personal necesario | González García, Rosa | 3.Baja | 2024-09-16 | 30 | Días hábiles | 2024-10-28 |  | Por iniciar
Maquinaria | Máquinas paradas mucho tiempo | Cosntatar porque están paradas | Ortiz Díaz, Jorge | 1.Alta | 2024-09-03 | 3 | Días hábiles | 2024-09-06 | 2024-09-05 | Completado
Maquinaria | Falta mantenimiento maquina 1 | Hacer mantenimiento | Ortiz Díaz, Jorge | 1.Alta | 2024-09-04 | 3 | Días calendario | 2024-09-07 |  | En proceso
Maquinaria | Falta mantenimiento maquina 2 | Hacer mantenimiento | Ortiz Díaz, Jorge | 2.Media | 2024-09-10 | 5 | Días calendario | 2024-09-15 |  | Por iniciar
Maquinaria | Instrumentos malogrados | Reparar o cambiar instrumentos | Ortiz Díaz, Jorge | 1.Alta | 2024-09-03 | 6 | Días calendario | 2024-09-09 |  | En proceso
Material | Mala calidad de materia prima | Cambiar proveedor de materia prima | Sánchez Sánchez, Ana | 1.Alta | 2024-09-02 | 2 | Días hábiles | 2024-09-04 |  | Vencido
Material | Material defectuoso | Cambiar proveedor de materiales | Sánchez Sánchez, Ana | 2.Media | 2024-09-03 | 4 | Días hábiles | 2024-09-09 |  | En proceso
Material | Falta de material | Hacer inventario general de materiales | Sánchez Sánchez, Ana | 1.Alta | 2024-09-02 | 3 | Días hábiles | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Completado
Material | Material vencido | Sacar de stock el material vencido | Sánchez Sánchez, Ana | 3.Baja | 2024-09-10 | 8 | Días hábiles | 2024-09-20 |  | Por iniciar
Medio Ambiente | Falta ventilación en planta | Sacar presupuesto de acondicionamiento | Álvarez Espinoza, Guadalupe | 2.Media | 2024-09-02 | 1 | Días hábiles | 2024-09-03 | 2024-09-04 | Completado
Medio Ambiente | Mala ubicación de maquinas | Replantear ubicaciones con ingeniero | Álvarez Espinoza, Guadalupe | 2.Media | 2024-09-03 | 3 | Días calendario | 2024-09-06 |  | Vencido
Medio Ambiente | Conflictos en el personal | Enviar memorandum a involucrados | Álvarez Espinoza, Guadalupe | 1.Alta | 2024-09-02 | 1 | Días hábiles | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Completado
Medio Ambiente | Falta espacio para control | Replantear espacios con encargado | Álvarez Espinoza, Guadalupe | 3.Baja | 2024-09-07 | 3 | Días calendario | 2024-09-10 |  | En proceso
Método | Mala programación de maquinas | Reunión urgente con Planeamiento | González García, Rosa | 1.Alta | 2024-09-02 | 0 | Días hábiles | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Completado
Método | Deficiente control de materiales | Reunión con Jefe de Logística | Acosta Vega, Verónica | 2.Media | 2024-09-04 | 0 | Días hábiles | 2024-09-04 |  | Vencido
Método | Deficiente control de calidad | Reunión con Jefe de Control de calidad | Acosta Vega, Verónica | 2.Media | 2024-09-05 | 0 | Días hábiles | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Completado
Método | Logística ineficiente | Reunión con Jefe de Logística | Acosta Vega, Verónica | 1.Alta | 2024-09-03 | 0 | Días hábiles | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Completado
Medición | No hay indicadores precisos | Reunión urgente con Jefe de TI | Moreno Valdez, Fernando | 1.Alta | 2024-09-04 | 0 | Días hábiles | 2024-09-04 |  | Vencido
Medición | Falta medir rendimiento de personal | Reunión urgente con Jefe de RRHH | Espinoza Campos, Claudia | 2.Media | 2024-09-04 | 0 | Días hábiles | 2024-09-04 | 2024-09-05 | Completado
Medición | Falta medir satisfacción de clientes | Reunión con Jefe de Comercial | Ramírez Medina, Sergio | 3.Baja | 2024-09-10 | 1 | Días hábiles | 2024-09-11 |  | Por iniciar
Medición | No se hacen evaluaciones constantes | Reunión con Jefe de RRHH | Espinoza Campos, Claudia | 3.Baja | 2024-09-11 | 1 | Días hábiles | 2024-09-12 |  | Por iniciar
Diagrama

## TD (hidden)
Acciones | 24
Prioridad | Acciones | Estado | Acciones | Completado | Acciones | Estado
1.Alta | 11 | Completado | 9 | 37.5% | Responsable | Completado | En proceso | Por iniciar | Vencido | Total general
2.Media | 8 | En proceso | 5 | 4% | Sánchez Sánchez, Ana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
3.Baja | 5 | Por iniciar | 7 | 58.5% | Ramírez Medina, Sergio |  |  | 1 |  | 1
Total general | 24 | Vencido | 3 | 100% | Ortiz Díaz, Jorge | 1 | 2 | 1 |  | 4
|  | Total general | 24 |  | Moreno Valdez, Fernando |  |  |  | 1 | 1
Estado | Completado |  |  |  | González García, Rosa | 2 | 1 | 2 |  | 5
|  | Estado | Acciones | 60% | Espinoza Campos, Claudia | 1 |  | 1 |  | 2
Causa Principal | Acciones | Por iniciar | 7 | 20% | Álvarez Espinoza, Guadalupe | 2 | 1 | 1 |  | 4
Material | 11.11% | En proceso | 5 | 20% | Acosta Vega, Verónica | 2 |  |  | 1 | 3
Medición | 11.11% | Vencido | 3 | 100% | Total general | 9 | 5 | 7 | 3 | 24
Maquinaria | 11.11% | Completado | 9
Mano de Obra | 11.11%
Medio Ambiente | 22.22%
Método | 33.33%
Total general | 100%

## Dashboard
DIAGRAMA DE ISHIKAWA - Dashboard
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
37.5%
24
Nro Acciones
9
Completados