## Settings
INSTRUCCIONES
Establezca la fecha que se mostrará en el diagrama de Gantt según los formatos de fecha estándar de Excel
Por ejemplo: dd / mm / aaaa => 01/01/2020
mm aa => 20 de enero
Formato de fecha para el encabezado semanal |  | dd-mm-yy
Formato de fecha para el encabezado diario |  | dd-mm
¿Los sábados son parte de la semana laboral? |  | No
¿Los domingos forman parte de la semana laboral? |  | No
CONFIGURACIÓN
DÍAS FESTIVOS
DIAGRAMA DE GANTT
DASHBOARD
Configuración

## Holidays
REGISTRO DE DÍAS FESTIVOS O NO LABORABLES
Días | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Año nuevo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01
Día de la Constitución | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05
Natalicio de Benito Juárez | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21
Día del trabajador | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01
Día de la Independencia de México | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16
Día de la Revolución Mexicana | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20
Natalicio de José María Morelos y Pavón | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30
Navidad | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25
Días festivos
CONFIGURACIÓN
DÍAS FESTIVOS
DIAGRAMA DE GANTT
DASHBOARD

## Gantt.Chart
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ID | Nombre de la tarea o actividad | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | % Completado |  |  | Semana # 2 - 04-01-21 | [6 empty] | Semana # 3 - 11-01-21 | [6 empty] | Semana # 4 - 18-01-21 | [6 empty] | Semana # 5 - 25-01-21 | [6 empty] | Semana # 6 - 01-02-21 | [6 empty] | Semana # 7 - 08-02-21 | [6 empty] | Semana # 8 - 15-02-21 | [6 empty] | Semana # 9 - 22-02-21 | [6 empty] | Semana # 10 - 01-03-21 | [6 empty] | Semana # 11 - 08-03-21 | [6 empty] | Semana # 12 - 15-03-21 | [6 empty] | Semana # 13 - 22-03-21 | [6 empty] | Semana # 14 - 29-03-21 | [6 empty] | Semana # 15 - 05-04-21 | [6 empty] | Semana # 16 - 12-04-21
 | time axis 2021-01-04 to 2021-04-13
[6 empty] | Status | # de días completos | 04-01 | 05-01 | 06-01 | 07-01 | 08-01 | 09-01 | 10-01 | 11-01 | 12-01 | 13-01 | 14-01 | 15-01 | 16-01 | 17-01 | 18-01 | 19-01 | 20-01 | 21-01 | 22-01 | 23-01 | 24-01 | 25-01 | 26-01 | 27-01 | 28-01 | 29-01 | 30-01 | 31-01 | 01-02 | 02-02 | 03-02 | 04-02 | 05-02 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 | 16-02 | 17-02 | 18-02 | 19-02 | 20-02 | 21-02 | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 | 09-03 | 10-03 | 11-03 | 12-03 | 13-03 | 14-03 | 15-03 | 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | 23-03 | 24-03 | 25-03 | 26-03 | 27-03 | 28-03 | 29-03 | 30-03 | 31-03 | 01-04 | 02-04 | 03-04 | 04-04 | 05-04 | 06-04 | 07-04 | 08-04 | 09-04 | 10-04 | 11-04 | 12-04 | 13-04
1 | Desarrollar la acta de Constitución del Proyecto | 10 | 2021-03-31 | 2021-04-13 | 100% | Completo | 2021-04-13
2 | Desarrollar el plan de gestión del proyecto | 10 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 54% | En proceso | 2021-01-09
3 | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto | 9 | 2021-01-05 | 2021-01-15 | 43% | En proceso | 2021-01-09
4 | Supervisar y controlar el trabajo del proyecto | 8 | 2021-01-07 | 2021-01-18 | 32% | En proceso | 2021-01-10
5 | Realice un control de cambios integrado. | 6 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | 67% | En proceso | 2021-01-13
6 | Cerrar el proyecto o la fase | 5 | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 23% | En proceso | 2021-01-16
7 | Planificar la gestión del alcance | 9 | 2021-01-17 | 2021-01-27 | 45% | En proceso | 2021-01-21
8 | Recopilar requisitos | 9 | 2021-01-20 | 2021-02-01 | 100% | Completo | 2021-02-01
9 | Definir el alcance | 15 | 2021-01-21 | 2021-02-10 | 32% | En proceso | 2021-01-27
10 | Crear la WBS / WBS | 10 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 32% | En proceso | 2021-01-31
11 | Ejemplo 2 | 12 | 2021-01-31 | 2021-02-15 | 100% | Completo | 2021-02-15
Fin de semana
Hoy
Intervalo de tareas
Intervalo faltante
Variables
Diagram de Gantt
CONFIGURACIÓN
DÍAS FESTIVOS
DIAGRAMA DE GANTT
DASHBOARD

## Dashboard
REPORTE GENERAL
Completo
58.25% | Planificado | 0 | días completos | 60
| No iniciada - Vencida | 0 | días totales | 103
| Comenzó - En proceso | 0
| En proceso | 8
| Completo | 3
% FINALIZACIÓN TOTAL DEL PROYECTO
58.25%
TAREAS POR ESTADO
DÍAS COMPLETOS VS TOTAL
60
Días concluídos
103
Total numero días programados
Dashboard
CONFIGURACIÓN
DÍAS FESTIVOS
DIAGRAMA DE GANTT
DASHBOARD

## calculations (hidden)
Nombre de la tarea o actividad | Duración | % Completado | # de días completos |  | 58.25%
Desarrollar la acta de Constitución del Proyecto | 10 | 100% | 10
Desarrollar el plan de gestión del proyecto | 10 | 54% | 5.4
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto | 9 | 43% | 3.87 |  | días totales |  | días completos | Si | 1
Supervisar y controlar el trabajo del proyecto | 8 | 32% | 2.56 | Total | 103 |  | 60.05 | No | 2
Realice un control de cambios integrado. | 6 | 67% | 4.02 |  | Completo | Recordatorio |  |  | 3
Cerrar el proyecto o la fase | 5 | 23% | 1.15 | Terminación | 60 | 43
Planificar la gestión del alcance | 9 | 45% | 4.05
Recopilar requisitos | 9 | 100% | 9 |  | # de tareas
Definir el alcance | 15 | 32% | 4.8 | Planificado | 0
Crear la WBS / WBS | 10 | 32% | 3.2 | No iniciada - Vencida | 0
Ejemplo 2 | 12 | 100% | 12 | Comenzó - En proceso | 0
0 | 0 | 0% | 0 | En proceso | 8
0 | 0 | 0% | 0 | Completo | 3
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 0% | 0